## 시공측량 및 규준틀
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시공측량 및 규준틀 | 공무관리 | 제출물 | 확인측량 작업계획서 | 측량 방법, 기계, 기구의 종류 | 1.5.2 |  |  | D-15
측량 참여 기술자 조직도 및 명단(이름, 주소, 전화번호포함)
측량예정 일정표
측량의 정밀도, 오차의 처리대책
|  |  | 확인측량 결과보고서 | 검토의견서 | 1.5.2바 |  |  | ED+2
확인측량 결과 도면(종, 횡단도, 평면도, 구조물도 등)
가수점 설치 위치 및 측량성과표
산출내역서, 공사비 증감 대비표
기타 참고사항(측량 야장 사본 등)
|  |  | 규준틀설치 운영계획서 | 규준틀 설치 위치 | 1.6.1 |  |  | D-15
표시방법
보호대책
기타 관계되는 모든 필요한 자료
| 시공관리 | 시공측량 | 구비조건 | 공인된 측량기구 항시 현장구비 및 운영 | 1.5.1
측량기술자는 자격을 획득하거나 동등이상 측량기술 보유자일것
|  |  | 확인측량 | 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등 측량기준점 위치 확인 | 1.5.2
공사중 기준점 유실 방지위해 필히 인조점 설치
인조점과 기준점 관계를 도면화하여 비치
가수점 설치 및 공사기록 문서에 좌표 및 위치 기록
|  |  | 결과보고 | 확인측량 결과보고서 감독자 승인
|  |  | 시공측량 | 해당공사 착수 전과 작업완료 후 측량 실시 | 1.5.3
|  |  | 기준점 유지관리 | 기준점 보호 및 식별용이 표식 하여 공사완료시 까지 유지관리 | 1.5.4
기준점 멸실 및 파손시 감독보고후 수정보완 및 재설치
|  |  | 측량정도 | 측량의 시행정도는 공간정보관리법에 적합 할것 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 측량성과 유지관리 | 측량성과 작업일지 작성 및 비치 | 1.5.6
치수, 위치, 각도 표고표시된 측량도면 작성(매설물, 가시설물, 주요구조물 등)
|  | 단지 | 비탈면규준틀 | 각 소단마다 설치 | 1.6.3
땅깍기부는 비탈면 상단에 설치
흙쌓기부는 비탈면 하단에 설치
|  |  | 수평규준틀 | 흙쌓기 구간마다 수평규준틀 설치 및 운영 | 1.6.4
땅깍기 구간 시공위치 파악 용이 위해 수평규준틀 설치
땅깍기 및 흙쌓기 구간 경계지점에 수평규준틀 설치
|  | 주택 | 수평규준틀 | 철근콘크리트조 건물 외곽기둥 따라 수평규준틀 설치
조적조 건물은 건축물 모서리 부분과 주요 요소에 설치
건축물 위치 및 수평의 규준을 먹메김 후 감독자 검사
|  |  | 세로규준틀 | 조적조건물 내력벽 상호접합부에 수직 설치 | 1.6.5
벽돌 또는 불록의 단수를 표시
콘크리트 바닥판에 설치할 경우 철선 등을 묻어 정확히 설치
세로규준틀은 변형되지 않는 재질의 것을 가새 또는 버팀대로 고정
|  | 검측 | 지불과 검측용 측량 | 기준점 측량을 포함한 실제측량 실시 | 1.7
측량기술자의 야장에 서명하거나 현장야장 사본 보관
| 품질관리 | 참고자료 | 제규정 | 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 시방서 | [LH전문시방서] 20510 시공측량 및 규준틀 | 시방서