## 자재관리
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
자재관리 | 자재일반 | 자재품질 | 품질기준 | 해당 시방 또는 계약도서 등에 명시된 품질기준에 적합 할것 | 1.6
|  | 대체자재 | 사용기준 | 자재수급 차질 시 발주청에 대체자재 사용 요청 가능 | 1.7
|  |  |  | 해당 시방절 또는 계약서에서 대체자재를 명시한 자재에 한정 | 1.7.1
|  |  | 사용승인 | 공사감독자 서면 승인(대체자재 수용으로 계약 수정 발생시 수락 불가) | 1.7.3
|  |  | 제출자료 | 대체자재 신청서 |  |  |  | D-15
설계서에 반영된 자재의 품질수준을 만족 또는 능가한다고 판단하는 근거
설계서에 반영된 자재의 보증과 같은 대체자재 보증 제공
대체자재 사용에 따른 추가비용 및 공기연장 청구 포기 등
|  |  | 제출시기 | 사유발생시 2부 제출
|  | 복수적용자재 | 사용기준 | 설계도서 작성시 동일 또는 유사 성능 및 기능이 검증된 복수자재로 수급인이 선택 적용 할 수 있는 자재
해당 시방절 또는 계약도서에서 복수적용자재(공법)을 명시한 자재에 대하여 한정
|  |  | 사용승인 | 공사감독자 서면 승인
|  |  | 제출자료 | 복수적용자재 사용 신청서 |  |  |  | D-15
|  |  | 제출시기 | 자재사용 또는 설치 15일 전까지 2부 제출
시공계획서 제출대상 자재는 시공계획서 제출 시
|  | 친환경자재 | 사용기준 | 관련법령에 따라 쾌적한 공기질 확보 필요시 | 건강친화형 주택건설기준 등
|  |  |  | 친환경자재 대상, 품질시험 및 검사 기준 | 친환경시험자재
|  |  | 적용범위 | 대피공간 및 비확장 발코니를 제외한 실내공간 | 1.9.2
|  |  |  | 친환경시험 및 검사기준 | 친환경 시험 및 검사 기준
|  |  | 제출물 | 건강친화형 주택건설기준 자체평가 이행확인서 | 건강친화형주택건설기준 제9조 |  |  | 이행확인서 양식
|  | 자재반입 | 반입검사 | 자재의 품질기준 요건 적합성 확인 | 1.1
자재의 반입수량의 일치여부 확인
자재의 손상 여부 확인
|  | 자재보관 | 수급인 유의사항 | 자재는 창고보관 원칙, 야외 보관 자재는 지면에 접촉하지 않도록 지지판 등 설치 | 1.11
|  |  |  | 화기 위험 시 타자재와 분리보관 및 화재예방 대책 수립 | 1.11.5
|  |  |  | 반입 또는 시험 합격자재는 감독의 승인없이 반출 금지 | 1.11.7
불합격 자재는 지체없이 현장외로 반출
|  |  |  | 반입자재 도난 및 손상사고 방지위해 현장경비 철저 | 1.11.8
|  | 불량자재 | 레미콘 불량항목 | 슬럼프, 공기량, 염화물이온량, 운반시간 초과, 재료분리 등 품질 미달
|  |  | 아스콘 불량항목 | 마샬안정도, 온도, 역청함유량, 추출 입도, 재료분리 등 품질 미달
|  |  | 불량자재 처리기준 | 즉시 반품 | 1.12.2
타현장 사용 방지를 위해 불량자재 폐기 확약서 징구(준공시 까지 보관)
| 사급자재 | 주요자재 | 품질관리대상 자재 | 레미콘, 아스콘 | 1.4.1
바다모래, 포장골재, 부순돌
철강, 강재, 맨홀뚜껑, 스틸그레이팅
오수관, 우수관, 상수관, 밸브
보도블록, 경계석, 보차도용 블록
기타 품질보증 이행 명시 자재 및 부재, 감독자 요청자재 등
|  | 제출물 | 해당공사 착공전 제출물 | 자재 사용 승인 요청서 | 사용승인 요청서 |  | 1.5.1
|  |  |  | 자재 사용 신고대장(자재 사용 승인 대상이 아닌 경우) | 사용신고대장
견본주택과 다른 마감자재 사용에 따른 입주예정자 통보서류
|  | 자재선정 | 품질기준이 명시된 자재 | 계약 및 시방절의 품질조건에 적합한 신품(가설시설물용 자재 제외) 사용 | 1.6.1
|  |  | 품질기준이 명시되지 않은 자재 | 한국산업표준 및 단체표준에 적합하다고 인증된 자재 사용
품질검사 대행기관 또는 공인시험기관 시험 자재로 한국산업표준 또는 단체표준인증 제품과 동등 성능이 확인된 자재 사용
|  |  | 자재선정 규정 | 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제13조, 제14조 | 판로지원법
|  |  |  | 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조(의무구매) | 녹색제품구매법
|  |  |  | 산업기술혁신촉진법 제17조 | 산업기술혁신법
|  | 자재사용 승인/신고 | 대상자재 | 자재 사용 승인 및 신고 대상 자재 | 대상자재
|  |  | 제출물 | 자재 사용 승인 요청서 | 사용승인 요청서
|  |  |  | 자재 사용 신고대장(자재 사용 승인 대상이 아닌 경우) | 사용신고대장
제품자료, 견본 등 포함
|  |  |  | 기타 자재선정을 위한 제출자료(성적서, 시방서 등) | 제출자료
원자재 수입품인 경우 원산지 증명 증빙자료
|  |  | 제출시기 | 자재 사용, 설치 15일 전 및 시공계획서 제출 시 | 1.7.2
|  |  | 제출부수 | 2부
|  |  | 자재승인 | 승인요청 후 7 근무일 경과시 익일 부터 승인한 것으로 간주(비 KS 자재는 반드시 서면 승인) | 1.7.5
|  | 반입 및 검수 | 반입 | 사용예정 자재는 공사예정공정표의 사용 예정일 이전에 현장 반입 | 1.9.1
|  |  | 검수 | 품질기준 적합성, 반입수량, 자재손상 여부 확인
|  |  | 기록 | 당일 반입예정 자재에 대하여 공사일지에 기록 후 제출
|  |  | 불합격자재 | 품질시험 및 검사결과 불합격시 즉시 장외 반출
|  | 자재 실명제 | 레미콘 | 동별로 동일 공장제품 사용 | 1.10.
수급차질시 층단위(단, 1회 타설량 450㎥를 초과시 타설 구획단위) 타사제품 사용 가능
|  |  |  | 타사제품 사용시 제품별 타설부위를 명기하여 준공도면과 같이 제출하여 영구 보존 | 1.10.2
| 지급자재 | 제출물 | 착공전 제출물 | 지급자재 수급 요청서 | 1.4.1
|  |  |  | 지급자재 수급 변경 요청서 | 변경요청서
|  |  | 공무행정 제출물 | 지급자재 인계 인수서 | 인계인수서
|  |  |  | 지급자재 관리부 | 자재관리부
|  |  | 준공제출물 | 지급자재 정산 내역서 | 정산내역서
|  |  |  | 발생품(잉여자재) 정리부 | 발생품정리부
|  | 수급요청서 | 작성내용 | 품명, 규격, 수량 | 1.5.1
공사예정공정표에 따른 지급자재 사용 예정일 및 반입 예정일
지급자재 수급기간을 감안 자재사용 최소 30일전 납품되도록 작성
지급자재 수급 변경 요청시 변경사유를 명시
|  |  | 제출시기 | 착공후 60일 이내(지급자재 변경은 변경사유 발생시)
|  |  | 제출부수 | 1부
|  | 인계 인수 | 작성 및 보관 | 지급자재 수령시 "지급자재 인계 인수서"를 작성하여 각1부씩 보관 | 1.6
|  | 검사 | 반입검사 | 납품서, 품질, 규격, 성능, 수량, 납품기일 , 파손 및 변질여부
설계서와의 적격여부, 제품자료, 견본과의 일치여부
시험성과표 또는 품질검사 확인서
|  |  | 품질시험 및 검사 | 현장에서 시험 및 검사가능 항목은 현장에서 시행
|  | 관리 | 인계자재 책임 | 수급인에게 인계된 자재관리는 수급인 책임 | 1.9
|  |  | 지급자재관리부 | 품목별 반입량, 불출량, 재고량 상태를 일자별 기록
익월 5일까지 감독자 확인
|  | 수량정산 | 제출물 | 지급자재 정산내역서(품명, 규격, 수량 및 보관사항 명시) | 정산내역서
|  |  | 제출시기 | 공사 준공조서에 첨부
|  |  | 제출부수 | 1부
|  | 기타관리 | 잉여자재 | 발생품(잉여자재) 정리부 작성(발생시, 1부) 및 제출 | 발생품정리부
|  |  | 전환자재 | 타 현장에서 전환된 지급자재에 대해 품질상 특별한 하자가 없는 경우 수령 | 1.9.7
|  | 설치도 | 시공한계 | 공사 시공한계 | 시공한계
| 참고자료 | 제규정 | 관련법규 | 실내공기질 관리법 제11조 | 실내공기질법
|  |  |  | 건설기술진흥법 제60조 | 건설기술진흥법
|  |  |  | 산업표준화법 제15조, 제27조 | 산업표준화법
|  |  |  | 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제6조 | 녹색제품구매법
|  |  |  | 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제13조, 제14조 | 판로지원법
|  |  |  | 산업기술혁신촉진법 제17조 | 산업기술혁신법
|  |  | 기준/지침 | [국토교통부] 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부 고시) | 건설공사 품질관리 업무지침
[국토교통부] 건강친화형 주택 건설기준
[국토교통부] 녹색건축 인증기준
|  |  |  | [국토교통부] 101020 자재관리 | 시방서
|  |  |  | [LH] 12020 자재관리 | 시방서
|  |  |  | [LH] 12021 사급자재 관리 | 시방서
|  |  |  | [LH] 12022 지급자재 관리 | 시방서
|  |  |  | [LH] 12030 지급자재 구입시방서(납품도) | 시방서
|  |  |  | [LH] 12040 지급자재 구입 및 설치시방서(설치도) | 시방서