## 제출물관리
제출일 | 구분 | 구분 | 항목 | 주요확인내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
제출물관리 | 일반사항 | 제출물 일반사항 | 표기내용 | 수급인 이름, 주소, 전화번호 | 1.6.2
제출문서 번호 및 발송일자
계약명 및 번호
납품, 제조 업자 및 하수급인 이름, 주소, 전화번호
설명서, 모델번호, 형번호, 일련번호 또는 로트번호
도면 및 시방서를 포함한 자료의 확인
|  |  | 제출기한 | 별도 명기 없는 경우 해당공종 착수 15일 전 | 1.6.3
|  |  | 승인기한 | 별도 명기 없는 경우 제출일로부터 15일 이내 결과 통보 | 1.6.3
|  | 건설기술자 배치 | 확인시기 | 수급 또는 하수급인 배치일로부터 7일이내 | 건산법 제40조
|  | 적격심사 준수 확인 | 준수사항 | 수급인 입찰 시 제출한 공사적격심사내용 확인 | 1.7.1
|  | 건설공사대장통보 | 통보시기 | 도급계약체결 30일 이내 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보 | 건산법 제22조 제4항
|  | 사진 및 비디오 촬영 | 촬영부위 | 공사중 매몰되는 주요부위 등 | 촬영대상부위
|  |  | 제출시기 | 시공확인 15일이내, 기성검사시, 준공검사원 제출 시
|  | 토석정보공유시스템 등재 | 등재시기 | 순성토 및 사토 발생시 | 토석정보공유시스템이용요령
| 착공단계 | D 정의 | D | 착공단계 D는 계약상 착공일 또는 실착공 일(DAY)
|  | 착공신고서 | D+0 | 정상 착공시 착공예정일, 착공 지연 시 실착공일
|  |  |  | 착공신고서, 착공전 현장사진 | 착공신고서
|  |  |  | 건설기술자 배치계획서 | 배치계획서
산출내역서, 손해보험 증서
공동계약이행계획서, 공동수급 운영 협정서
정보공개동의서, 청렴서약서
착공지연 및 부분착공시 관련 증빙자료
|  | 착공초기 제출물 | D+0 | 지자체 착공신고(실착공 전)
|  |  | D+15 | 현장요원 조직표
|  |  | D+15 | 가설시설물 설치 및 철거계획서
|  |  | D+15 | 하도급 시행 계획서 | 하도급시행계획서
|  |  | D+30 | 건설공사계획서(발주청, 국토지리정보원 제출) | 수치지도 제19조 | 건설공사계획서양식
|  |  | D+60 | 건설공사예정공정표(착공 지연 시 실착공일+60일 이내) | 공사예정공정표
|  |  |  | 품질시험 또는 관리계획서 | 건진법 시행령 제89조 1항
|  |  |  | 총괄안전관리계획서 | 건진법 시행령 제98조
환경관리계획서
|  |  |  | 공정별 인력 및 장비투입계획서 | 투입계획서
지급자재 수급요청서
공사용 도로 개설 공정표
총괄시공확인계획서
|  |  |  | 설계도서 검토서 | 설계도서검토사항
|  |  |  | 제출물 관리대장 | 제출물 관리대장 양식
| 시공일반 | 공사일반 제출물 | D-5 | 착공 간담회 회의자료(착공간담회 5일 전)
|  |  | D+3 | 착공 간담회 회의결과 및 조치계획서(착공간담회 3일 후)
|  |  | D+15 | 지구계 경계 검토서(확인측량 시행 후 15일이내) | 1.13
|  |  | D-30 | 공사현장 표지 및 안내 시설물 설치 계획서[공사착공과 동시에 설치(D-30)]
|  |  | D-15 | 현장여건 조사 및 피해방지 대책 | 조사및 대책내용
|  |  | D+0 | 암반검사원(해당공사 착수 전) | 암반검사원작성내용
|  |  | D+30 | 건설공사대장의 기재사항 통보 | 건산법 시행령 제26조
|  |  | D+15 | 지구계 경계 검토서
|  |  | D-15 | 토석정보 자료
|  |  | D-15 | 암반검사원
|  |  | 공정현황 | 공사일지(매일 아침 08시 30분) | 1.10.3
|  |  |  | 주간공정 보고(매주 1회) | 1.10.4
월간공정 보고(다음달 5일 경과 전까지 보고)
|  | 공정별 제출물 | D-15 | 제품자료 | 제품자료
자재승인
자재신고
|  |  |  | 시공계획서 | 시공계획서
|  |  |  | 시공상세도 | 시공상세도 지침 | 시공상세도 작성방법
|  |  |  | 견본제품(견본시공) | 견본
| 건설행정 | 신고 및 인허가 | D+30 | 건설공사계획서
|  |  | 실착공전 | 지자체 착공신고 | 착공신고
|  |  | D+15 | 실외/실내 소음도 측정 결과 보고서 | 결과보고서
|  |  | 토목준공일 | 지자체 준공통보
|  | 검사 및 설계변경 | D+0 | 약식기성검사 서류 | 약식기성서류
|  |  | D+0 | 정식기성검사 서류 | 정식기성서류
|  |  | D+0 | 준공검사 서류 | 준공검사서류
|  |  | D+0 | 설계변경 승인 요청서
|  |  | D+15 | 준공기한 연기원 - 착공지연시
|  |  | D+0 | 준공기한 연기원 - 기타 준공기한 연기사유 발생시
|  | 안전관리 | D+60 | (총괄)안전관리계획서
|  |  | D+0 | 대상 시설물별 세부 안전관리계획서
|  |  | D+0 | 유해/위험방지계획서
|  |  | D+3 | 안전사고 처리 보고서
|  |  | D+14 | 건설재해예방전문기관과 기술지도에 관한 계약 체결 증빙서류
|  |  | 매분기 | 안전관리 결과 보고서
|  |  | 익월 5일 | 산업안전보건관리비의 사용내역
|  |  | D-60 | 정기안전점검 실시 의뢰서
|  |  | D-60 | 정밀안전점검 실시 의뢰서
|  |  | 점검 후 | 정기안전점검 결과 보고서
정밀안전점검 결과 보고서
정기·정밀안전점검 지적사항 조치 확인서
안전/보건진단 보고서
|  |  | 준공 시 | 안전점검에 관한 종합보고서
|  |  | 준공 시 | 기술지도 완료 보고서
|  | 품질관리 | D+60 | 품질관리계획서 또는 품질시험계획서
|  |  | D+60 | 총괄시공확인계획서
|  |  | D-15 | 품질검사전문기관 시험 의뢰서
|  |  | D+0 | 품질시험·검사 대장
|  |  | D+0 | 점검결과 지적사항 조치방안
|  |  | 시험 후 | 시험보고서
|  | 환경관리 | D+60 | 환경관리계획서
|  |  | D+0 | 비산먼지 발생사업 신고서
|  |  | D+0 | 소음/진동 특정공사 사전신고서
|  |  | D+0 | 지하수개발/이용 신고 또는 허가서
|  |  | D+0 | 단독정화조 설치신고
|  |  | D+0 | 오수정화시설 설치신고
|  | 자재관리 | D+0 | (자재일반) 대체자재 사용 신청서
|  |  | D-15 | (자재일반) 복수적용자재(공법) 사용 신청서
|  |  | D+0 | (사급자재) 견본주택에 사용된 마감자재와 다른 마감자재 사용에 따른 입주예정자 통보 서류
|  |  | D-15 | (사급자재) 자재 사용 승인 요청서 또는 자재 사용 신고대장
|  |  | D+60 | (지급자재) 지급자재 수급 요청서 작성
|  |  | D+0 | (지급자재) 지급자재 수급 변경 요청서
|  |  | D+0 | (지급자재) 지급자재 인계, 인수서
|  |  | 익월5일 | (지급자재) 지급자재 관리부
|  |  | D+0 | (지급자재) 지급자재 정산 내역서
|  |  | D+0 | (지급자재) 지급자재 발생품(잉여자재) 정리부
|  | 폐기물관리 | D-15 | 폐기물 관리 계획서
|  |  | D+0 | 공사기록 서류
|  | 하도급 관리 | D+15 | 하도급 시행계획서
|  |  | D+30 | 하도급 통보 서류
|  |  | D+0 | 하도급 승인신청 서류
|  |  | D+0 | 하도급 기술자 중복배치 서류
|  |  | D+0 | 건설기술자의 현장이탈 서류
|  |  | D+5 | 하도급대금 지급내역 통보서
|  |  | D+30 | 하도급대금 지급보증서 사본
| 준공단계 | 준공 전 | D-40 | 준공청소계획서 | 별지7호서식
|  |  | D-15 | 준공표지판설치 계획서 | 1.4.1
|  |  |  | 운전 및 유지관리 지침서(초안) | 유지관리지침서
|  |  | D-1 | 공가관리계획서
|  | 준공일(D) | D | 예비준공검사 지적사항 및 조치내용(단지)
|  |  |  | 준공판단검사 및 사전준공검사 지적사항 및 조치내용(주택) | 별지7호서식
준공검사 완료 확인서
공사준공도서
제품보증서
시설물인계/인수 지적사항 및 조치내용
하자발생원인 및 기타 조치사항
품질시험 및 검사성과 총괄표
|  |  |  | 지자체 준공통보 서류 발주청 제출 | 준공통보
|  |  |  | 건강친화형 주택 자체평가 이행 확인서('14.5.7 이후 사업승인 신청지구(단, 500세대 이상) | 이행확인기준 | 평가서 | 이행확인서
|  | 준공 후 | D+10 | 운전 및 유지관리 지침서(최종본)
|  |  | D+90 | 준공도서 사본(한국시설안전공단 및 발주청) | 1.44
|  |  |  | 안전점검 종합보고서(시설안전공단 및 발주청) | 1.44
|  |  | D+60 | 건설공사 완공 내역서(수치지도수정용 준공도면 ) | 1.12.2
|  |  | 측정 후 | 실내외 소음측정결과보고서(측정 후 제출)
|  |  | 입주전일 | 입주자 사전점검 지적사항 및 조치내용
| 참고자료 | 제규정 | 시방서 | [LH] 11510 제출물 관리 | 시방서