## 하도급관리
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
하도급관리 | 제출물 | 하도급제출물 | 착공전 제출물 | 하도급 시행계획서 | 하도급시행계획서
하도급 통보 서류
하도급 승인신청 서류
하도급 기술자 중복 배치 서류
건설기술자의 현장이탈 서류
하도급대금 지급내역 통보서
하도급대금 지급보증서 사본
|  | 하도급시행계획서 | 작성내용 | 하도급 시행계획서 양식 | 하도급시행계획서
적격심사 하도급 사항 및 그 외 하도급 사항
하도급 예정 업종
예상 하도급 금액
하도급계약 예정일
|  |  |  | 하도급계획서 제출대상 공사는 하도급 공종의 계약예정사항 기재 | 건산법 제 31조의 2 | 하도급계획서
|  |  | 제출기한 | 공사착공 후 15일이내 착공신고서에 포함 하여 제출 | 건산법 제 31조의 2
| 하도급 계약 관리 | 계약서 | 표준하도급 계약서 사용 | 공정거래위원회가 권장하는 "건설업 표준하도급계약서 사용" | 1.7.2
특약사항을 사용한 경우 계약서에 첨부
|  |  |  | 전자계약서 형태 사용시 전자서명법에 따른 공인전자서명한 경우에 한하여 인정 | 1.7.2
|  |  | 계약서 명시사항 | 기타 하도급계약서에 명시하여야 할 사항 | 명시사항
|  |  | 부당행위 | 부당한 특약으로 보는 약정 | 하도급법 시행령 제6조의 2
|  |  |  | 부당한 하도급대금의 결정 | 하도급법 제4조
|  |  |  | 부당한 물품 등의 구매 강제 | 하도급법 제4조
|  |  |  | 부당한 반품 | 하도급법 제10조
|  |  |  | 부당한 하도급대금 감액 | 하도급법 제11조
|  |  |  | 부당한 물품구매대금 등의 부당결제 청구 | 하도급법 제12조
|  |  |  | 부당한 경제적 이익의 부당요구 | 하도급법 제12조의 2
|  |  |  | 부당한 기술자료 제공 요구 | 하도급법 제12조의 3
|  |  |  | 부당한 대물변제 | 하도급법 제17조
|  |  | 하도급 제한 | 건설공사의 하도급 제한 | 건산법 제 29조
|  | 하도급 통보 | 하도급 통보 | 건설공사의 하도급계약 등의 통보 | 건산법 시행규칙 제26조 | 하도급통보서 | http://www.law.go.kr/LSW/lsBylInfoPLinkR.do?lsiSeq=185317&lsNm=%EA%B1%B4%EC%84%A4%EC%82%B0%EC%97%85%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95+%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99&bylNo=0023&bylBrNo=00&bylCls=BF&bylEfYd=20160804&bylEfYdYn=Y
|  |  | 통보기한 | 하도급 계약을 체결한 날로부터 30일 이내 | 건산법 시행령 제32조
|  |  | 통보방법 | (LH)하도급 통보 및 심사승인 서류 | 서류목록
건설산업종합정보망(www.kiscon.net)을 이용하여 건설공사대장 하도급사항 통보 후 발주청 통보
계약금액 4천만원 이상시 하수급인은 건설산업종합정보망을 이용하여 통보
|  |  | 하수급인 면담 | 수급인은 하도급 계약서류 접수 후 10일 이내 감독자가 하수급인 면담을 할 수 있도록 조치 | 1.8.5
하수급인 면담 결과를 작성 및 상호 확인후 감독자, 수급인, 하수급인이 1부씩 보관
|  |  | 변경계약 | 수급인은 계약금액 조정일로부터 30일 이내에 하수급인과 변경 계약을 체결 | 1.8.6
|  | 하도급계약 심사 | 심사대상 | 적격심사 하도급 사항의 변경
적정성 심사 대상인 경우(하도급률82% 미만 또는 관리하수급인에게 하도급 하는 경우)
동일업종의 건설업자에게 하도급 시행
재하도급 시행
|  |  | 심사항목 | 하도급 적정성 심사항목 및 배점기준 | 건산법 제 31조 | 항목 및 배점 기준
|  |  | 심사요청 | 수급인이 감독자에게 제출해야 하는 심사․승인요청 자료 | 요청자료
|  |  | 심사시기 | (재)하도급 계약체결 전
| 기술자 관리 | 건설기술자 배치 | 배치기준 | 당해 하도급 공종에 상응하는 건설기술자 1인이상 배치 | 건산법 시행령 제35조 제1항
하도급 건설기술자 경력평가는 한국건설기술자협회에서 발행한 경력증명서에 의함
|  |  |  | 하도급 건설기술자는 공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준에 의거 배치 | 건산법 시행령 제35조 제2항 별표5
동일공사를 2건이상 분할시 공사예정금액을 합산하여 배치기준 산정
|  |  | 배치시기 | 당해 건설공사 착수와 동시에 배치 | 건산법 시행령 제35조 제1항
|  |  | 배치확인 | 건설기술자 배치일로부터 7일 이내 현장배치확인표에 발주자 확인 | 건산법 시행규칙 제31조 | 배치확인표
|  | 중복배치 | 배치기준 | 발주청 승인 시 기술자 1인을 최대 3개 현장에 배치 가능
|  |  | 중복배치 대상 | 공사예정금액 5억미만인 동일 종류의 공사, 동일 행정구역에서 행해지는 공사
행정구역상 경계에 접하여 40km 이내로 발주청이 인정한 경우
기 시공중 공사현장에서 행해지는 동일한 종류의 공사
|  |  | 사전승인 | 수급인은 하도급 건설기술자 중복배치 시 발주청에 사전 승인
|  | 건설기술자 관리 | 현장 배치기간 | 건설기술자 현장 배치기간은 해당 하도급 공사의 실공사 기간
|  |  | 현장 상주기간 | 건설기술자 현장 상주기간은 해당 하도급 공사의 실작업 기간
|  |  | 배치기준 | 하도급 계약 통보 시 예정공정표에 배치기간 및 상주기간 표시하여 제출
하도급 건설기술자 상주기간이 아니라도 작업시 상주토록 조치
|  | LH 관리하수급인 | 관리하수급인 지정 | 관리하수급인 지정(부실시공, 공사포기, 불법하도급, 체불, 안전사고 발생 등) | 관리하수급인
| 하도급대금 관리 | 선급금 지급 | 선급금 지급 | 수급인이 받은 선급금 내용과 비율에 따라 15일 이내 하수급인에게 선급금 지급 | 건산법 제34조 제4항
|  |  | 보증서 교부 | 수급인은 하수급인이 선급금 반환을 대비하여 하수급인에게 보증 요구 가능 | 건산법 제34조 제4항
|  |  | 어음 등 지급 | 선급금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용 지급시 할인율 및 수수료 등 준용 기준 | 하도급법 제6조
|  | 하도급 대금지급 보증 | 발급금액 기준 | 하도급대금지급보증서 발급금액 적용기준 | 발급금액 적용기준 | http://www.law.go.kr/LSW//conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=205071&joNo=0034&joBrNo=04&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B5%25AD%25ED%2586%25A0%25EA%25B5%2590%25ED%2586%25B5%25EB%25B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%259D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25EC%2597%25AC%2520%25EA%25B3%25A0%25EC%258B%259C%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=2940
|  |  | 보증금액 기준 | 하도급대금지급보증서 보증금액 기준 | 건산법 시행규칙 제28조 | 하도급법 제13조의2
|  |  | 지급보증서 교부 시기 | 하도급계약시 수급인은 하수급인에게 하도급대금 지급 보증서를 교부 | 건산법 제34조
|  |  | 지급보증 면제대상 | 건설하도급대금 지급보증 면제 대상 | 지급보증 면제대상
|  |  |  | 1건의 하도급금액이 1천만원 이하인 경우 또는 발주자 직접지급 합의 시 | 건산법 시행규칙 제28조 제2항 | 직접지급 합의서
|  |  | 교부서 제출 | 하도급 계약체결 30일이내 발주청에 하도급대금지급보증서 사본 제출
|  | 하도급 대금지급 | 대금지급 계획 | 기성 및 준공대가 신청 시 하도급 대표자 또는 현장대리인에게 기성(준공)대가 지급계획 통보대장에 서명을 받아 발주청에 제출 | 지급계획 및 통보 대장
|  |  | 대금지급 | 하도급 대금의 지급 기준 | 하도급법 제13조
|  |  |  | 기성 또는 준공금 수령일로부터 15일 이내 하수급인에게 현금으로 지급 | 건산법 제34조
기성금을 받은 경우 하수급인이 시공한 부분에 해당하는 금액
준공금을 받은 경우 하도급 대금
|  |  | 지급내역 통보 | 수급인은 대금지급일 5일이내 하도급대금 지급내역 통보서를 발주청에 통보 | 지급내역 통보서
|  |  |  | 하수급인은 대금수령 5일이내 하도급대금 수령내역 통보서를 발주청에 통보 | 수령내역 통보서
|  | 하도급대금 직접지급 | 직접지급 의무 대상 | 발주청, 수급인, 하수급인 3자가 발주청이 직접지급하기로 합의한 경우 | 건산법 제35조 | 하도급법 제14조
하도급대금 지급을 명하는 확정 판결을 받은 경우
수급인이 2회이상 대금지급을 지체하여 하수급인이 발주청에 요청한 경우
수급인 파산 등 대금지급을 할수 없게 되어 하수급인이 발주청에 요청한 경우
수급인의 하도급대금지급보증서 미교부로 하수급인이 발주청에 요청한 경우
|  |  | 발주청 직접지급 권한 | 하도급대금 지급을 수급인이 1회이상 지체한 경우 | 건산법 제35조
공사예정가격 대비 82% 미달금액으로 하도급 계약체결한 경우
수급인 파산 등 하도급대금 지급이 불가한 경우
수급인이 하도급대금 지급보증서를 미교부한 경우
수급인이 하도급대금 직접지급을 요청한 경우
지급지연, 위장신고, 계약개신 미반영, 하도급 불신고로 지적받은 경우
하도급 심사결과 내용변경요구를 미조치한 경우
|  |  | 직접지급 중단 요청 | 하수급인 책임으로 수급인의 피해가 명백한 경우 | 건산법제35조 제4항
|  |  |  | 하수급인의 임금 및 자재 대금 지급을 지체한 사실이 증빙된 경우 | 건산법제35조 제5항
|  |  | 직접지급 방법 및 절차 | 하도급대금의 직접지급 방법 및 절차 | 건산법 시행규칙 제29조
|  | 하도급대금 조정 | 공사대금 조정시 | 공사대금 조정시 그 내용과 비율에 따라 하수급인에게 지급 | 건산법 제36조 | 하도급법 제16조 | 하도급법 제16조의2
계약금액 조정 이전 하도급 계약이 체결된 경우 조정기준 시점 이후 잔여공사에 대하여 대금조정 및 지급
|  |  |  | 대금조정 후 하도급 계약체결 시 조정내용을 반영하여 하도급계약 체결 | 1.12.4
|  |  | 공사대금 조정 통보 | 조정 지급일로부터 15일 이내 하수급인에게 통보 | 건산법시행규칙 제30조
공사금액조정시기, 조정사유, 조정률, 조정금액 등을 포함하여 통보
|  |  | 추가대금 지급 | 수급인은 추가금액 지급일 15일이내 하수급인에게 추가금액 지급
15일 초과시 초과기간에 대해 이자제한법에서 정한 최고 이자율 범위내에서 이자 지급
| 노임 관리 | 노임지급 | 현장근로자 | 현장근로자 노임은 월 1회 이상 현금으로 지급 | 1.12.5
|  |  |  | 월별 현장근로자 출력현황 및 노임지급현황 관리 | 출력 및 지급현황
기성 신청 시 현황 첨부하여 감독자 확인
|  | 현황관리 | RFID 적용지구 | 시스템과 연계하여 현장 근로자 출력 및 노임지급 현황 관리 | 출력 및 지급현황
|  |  | RFID 미적용지구 | 수기로 현장 근로자 출력 및 노임지급 현황 관리 | 출력 및 지급현황
|  | 현황확인 | 현황제출 | 기성신청시 월별출력현황 및 노임지급현황 제출 및 감독자 확인
|  | 서약서 징구 | 현장근로자 | 현장근로자 노임체불 신고 서약서 징구(준공일까지 보관) | 서약서
|  | 대금지급알림 | 통보기준 | 수급인은 하도급대금 지급 5일이내에 SMS로 대금지급 사실 통보 | 1.12.7
직접지급 대상지구도 수급인이 통보
|  |  | 통보대상 | 하수급인과 계약체결한 자재, 장비업자, 건설근로자
|  |  | 결과보고 | 수급인은 송신 결과를 발주청에 통보
| 서류보존 등 | 서류보존 | 보존기간 | 하도급거래 종료일로 부터 3년간 보존 | 하도급법 제3조
|  |  | 보존서류 | 하도급대금 지급일, 지급금액, 지급수단(어음 지급 시 교부일 금액 및 만기일 포함) | 하도급법 시행령 제6조
목적물 검사결과, 검사종료일, 수령증명서
선금, 지연이자, 어음할인료, 지연이자 지급일 및 금액
원재료 제공시 그 내용, 공제일, 공제금액 및 사유
하도급대금 조정금액 및 조정사유
|  | 안내판설치 | 안내판시설 | 부조리 및 불공정행위 신고 안내판 | 1.13.2
공사대금 지급현황 안내판
|  |  | 설치기준 | 1개소 설치, 착공일부터 준공일 까지 유지
| 참고자료 | 제규정 | 관련법규 | 건설산업기본법 제22조, 제29조 내지 제38조 | 건산법
|  |  |  | 건설산업기본법 시행령 제25조 내지 제34조의2 | 건산법 시행령
|  |  |  | 건설산업기본법 시행규칙 제26조 내지 제29조 | 건산법 시행규칙
|  |  |  | 하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조 | 하도급법
건설업 표준하도급계약서(공정거래위원회)
|  |  | 기준/지침 | [LH] 11031 건설공사 하도급 관리 | 시방서
Note on G64: 장효수: 주소가 길어서 직접입력