## 협의와 조정
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
협의/조정 | 제출물 | 협의/조정 제출물 | 착공전 제출물 | 착공 간담회 회의자료(D-5) | 1.3.1 |  |  | D-5
|  |  |  | 착공 간담회 회의결과 및 조치계획서 | 1.3.1
|  |  |  | 절취 및 보수 작업계획서 | 1.3.1
| 공사회의 | 협의/조정 사항 | 공사간 마찰방지 | 공사간 마찰 방지 및 원활한 공사진행을 위해 상호 간섭내용에 대해 사전에 협의하고 조정 | 1.4.1
작업계획, 작업한계, 가시설물 설치 계획, 작업순서, 구조물 보호와 보수방법
공사와 연관된 설비의 요건과 운전기기의 특성이 적정한지 확인
|  | 착공 준비회의 | 개최시기 | 계약이후 15일 이내 또는 실착공 이전 | 1.5.3
|  |  | 참석범위 | 발주자, 수급인 임원, 현장대리인, 공사/공무책임자 등
|  |  | 제출물 | 수급인은 회의개최 5일전 까지 회의자료 작성 및 제출
수급인은 회의 실시 후 3일 이내 회의결과 및 조치계획서 제출
|  |  | 회의내용 | 현장관리 방안, 건설기술자 배치
건설기술자 배치
가설공사계획, 하도급 계획, 자재 및 장비수급 계획
저가투찰공종 품질확보계획, 시공 VE활동계획
기타 전달사항 및 공사 수행에 필요한 사항
|  | 착공 실무회의 | 개최시기 | 실착공 이후 30일 이내 | 1.5.4
|  |  | 참석범위 | 발주자, 수급인 임원, 현장대리인, 공사/공무책임자 등
|  |  | 제출물 | 수급인은 회의 실시 후 3일 이내 회의결과 및 조치계획서 제출
|  |  | 회의내용 | 현장여건 조사결과 보고, 민원대응 방안, 상생생관련 사항
간선도로 조기개설 검토의견
기타 전달사항 및 공사 수행에 필요한 사항
|  | 전체 진행회의 | 개최시기 | 매월 1회 이상 정기적으로 개최 | 1.6.1
|  |  | 참석범위 | 공사 관련자(각 공사의 수급인, 지급자재 납품업자 등)가 참석
|  |  | 제출물 | 1일 전까지 협의 및 조정이 필요한 사항, 의견 및 추진계획 제출
|  |  | 회의록 | 회의안건 제시자는 회의 후 3일이내 회의록 작성, 관련자 서명 후 배포
|  |  | 회의내용 | 전차 회의록 검토
작업공정 검토 - 공정 지연 시 요인분석 및 만회대책
공사간 협의 및 조정
설계 및 공사기간 변경에 관한 사항
제출물 작성 및 제출
각 공사간 또는 지급자재 납품자간의 시공한계
인허가 협의 및 업무추진계획
민원처리
기타 공사관련 업무
|  | 작업 착수회의 | 개최시기 | 해당 공종의 작업 착수 전 실시(회의 3일전 까지 일정 확정) | 1.6.2
|  |  | 참석범위 | 현장대리인을 포함한 건설기술자, 하수급인, 제조업자, 지급자재 납품업자 등 공사 관련자
|  |  | 회의록 | 수급인은 회의 후 3일이내 회의록 작성, 관련자 서명 후 배포
|  |  | 회의내용 | 관련 공종 공사를 위한 준비,
공사 진행방법 또는 이에 관련된 작업에 대한 상호협의/조정
|  |  | 공사진행제한 | 공사방법 등이 확실히 결정되기 전에는 공사를 착수 또는 진행 금지(공사지연 우려시 발주자 협의)
|  | 준공간담회 | 개최시기 | 공동주택 건설공사 : 준공일 이후 입주 전까지 | 1.7
단지 건설공사 등 : 준공일 이후 1개월 이내
|  |  | 참석범위 | 공사 관련자, 수급인 준공지구 현장요원(하수급인 현장책임자 2∼3인 포함)
| 시공한계 | 건축공사 | 기계설비 공사 | 건축공사/기계설비 공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 전기/정보통신 공사 | 건축공사/전기공사/정보통신공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 조경공사 | 건축공사/조경공사 간 시공한계 | 시공한계
|  | 토목공사 | 건축공사 | 토목공사/건축공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 건축/기계설비 공사 | 토목공사/건축공사/기계설비공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 기계설비공사 | 토목공사/기계설비공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 전기/정보통신 공사 | 토목공사/전기공사/정보통신공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 조경공사 | 토목공사/조경공사 간 시공한계 | 시공한계
|  | 기계설비공사 | 전기공사 | 기계설비공사/전기공사 간 시공한계 | 시공한계
|  |  | 정보통신공사 | 기계설비공사/정보통신공사 간 시공한계 | 시공한계
|  | 전기공사 | 정보통신공사 | 전기공사/정보통신공사 간 시공한계 | 시공한계
|  | 조경공사 | 건축/토목 공사 | 조경공사/건축공사/토목공사 간 시공한계 | 시공한계
| 참고자료 | 제규정 | 시방서 | [LH] 11020 협의와 조정 | 시방서