## A 측량 및 가설공사
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
시공측량 및 규준틀 | 공무관리 | 제출물 | 확인측량 작업계획서 | 측량 방법, 기계, 기구의 종류 | 1.5.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 측량 참여 기술자 조직도 및 명단(이름, 주소, 전화번호 포함) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 측량예정 일정표 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 측량의 정밀도, 오차의 처리대책 |  |  |  | D-15
|  |  | 확인측량 결과보고서 | 검토의견서 | 1.5.2바 |  |  | ED+2
|  |  |  | 확인측량 결과 도면(종, 횡단도, 평면도, 구조물도 등) |  |  |  | ED+2
|  |  |  | 가수점 설치 위치 및 측량성과표 |  |  |  | ED+2
|  |  |  | 산출내역서, 공사비 증감 대비표 |  |  |  | ED+2
|  |  |  | 기타 참고사항(측량 야장 사본 등) |  |  |  | ED+2
|  |  | 규준틀설치 운영계획서 | 규준틀 설치 위치 | 1.6.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 표시방법 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 보호대책 및 기타 관계 서류 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공측량 | 구비조건 | 공인된 측량기구 항시 현장구비 및 운영 | 1.5.1
측량기술자는 자격을 획득하거나 동등이상 측량기술 보유자일 것
|  |  | 확인측량 | 삼각점 또는 도근점에서 중간점(IP) 등 측량기준점 위치 확인 | 1.5.2
공사중 기준점 유실 방지위해 필히 인조점 설치
인조점과 기준점 관계를 도면화하여 비치
가수점 설치 및 공사기록 문서에 좌표 및 위치 기록
|  |  | 결과보고 | 확인측량 결과보고서 감독자 승인
|  |  | 시공측량 | 해당공사 착수 전과 작업완료 후 측량 실시 | 1.5.3
|  |  | 기준점 유지관리 | 기준점 보호 및 식별용이 표식 하여 공사완료시 까지 유지관리 | 1.5.4
기준점 멸실 및 파손시 감독보고후 수정보완 및 재설치
|  |  | 측량정도 | 측량의 시행정도는 공간정보관리법에 적합 할것 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 측량성과 유지관리 | 측량성과 작업일지 작성 및 비치 | 1.5.6
치수, 위치, 각도 표고표시된 측량도면 작성(매설물, 가시설물, 주요구조물 등)
|  | 단지 규준틀 | 비탈면규준틀 | 각 소단마다 설치 | 1.6.3
땅깍기부는 비탈면 상단에 설치
흙쌓기부는 비탈면 하단에 설치
|  |  | 수평규준틀 | 흙쌓기 구간마다 수평규준틀 설치 및 운영 | 1.6.4
땅깍기 구간 시공위치 파악 용이 위해 수평규준틀 설치
땅깍기 및 흙쌓기 구간 경계지점에 수평규준틀 설치
|  | 주택 규준틀 | 수평규준틀 | 철근콘크리트조 건물 외곽기둥 따라 수평규준틀 설치 | 1. 사례
조적조 건물은 건축물 모서리 부분과 주요 요소에 설치
건축물 위치 및 수평의 규준을 먹메김 후 감독자 검사
|  |  | 세로규준틀 | 조적조건물 내력벽 상호접합부에 수직 설치 | 1.6.5
벽돌 또는 불록의 단수를 표시
콘크리트 바닥판에 설치할 경우 철선 등을 묻어 정확히 설치
세로규준틀은 변형되지 않는 재질로 가새 또는 버팀대로 고정
|  | 검측 | 지불과 검측용 측량 | 기준점 측량을 포함한 실제 측량 실시 | 1.7
측량기술자의 야장에 서명하거나 현장야장 사본 보관
| 품질관리 | 참고기준 | 관련법규 | 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 | 관련법령(공간정보관리법)
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 103005 시공측량 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 20510 시공측량 및 규준틀 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설시설물 설치 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 타워크레인, 리프트(제품특성, 생산현황, 기술자료, 조립 및 해체방법, 사용실적) | 양중장비 제품자료 |  |  | D-15
|  |  |  | 산업안전보건법 상 유해위험방지를 위한 방호조치내용 포함 | 산안법 제33조 | 산안법 시행규칙 제46조 |  | D-15
|  |  | 작업계획서 | 타워크레인 작업계획서 | 작업계획서 |  |  | D-15
|  |  | 가설 설치/철거 계획서 | 공사용가설도로, 주차장, 야적장 | 3.1.1 |  |  | D-15
|  |  |  | 전기, 조명, 용수, 하수, 냉난방, 통신, 환기시설 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 폐수방류시설 등 공해방지시설, 보안시설 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 타워크레인 및 리프트 등 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 일반사항 | 가설분류 | 내역항목 및 특성별 가설공사 분류(직접/간접 가설공사) | 가설분류
|  | 가설지원시설 | 가설도로 | 착공과 동시에 가설도로 설치, 세륜 및 세차설비 검토 | 3.2.1
|  |  |  | 작업의 실시나 검사 시 필요한 비탈길, 계단 및 이와 유사한 가설 출입로 설치 | 국토부
|  |  |  | 가설도로 검토 및 시공 사례 | 1. 사례
|  |  | 세륜시설 | 토목착공과 동시에 세륜시설 설치
세륜시설 인근 폐토석 보관함 설치 및 탈수· 건조시설이 있는 폐기물 처리업체에 위탁 처리
|  |  |  | 세륜시설 검토 및 시공 사례 | 2. 사례
|  |  | 가설사무소 | 가설사무소 설치기준에 따름 | 가설사무소
|  |  |  | 사무소와 창고는 신설하는 구조물에서 10 m 이상 이격 하여 설치 | 국토부
|  |  | 주차장 | 건설기술자 수용 할 임시주차장 마련(필요시 현장외 추가 주차장 확보) | 3.2.3
|  |  | 공사현장표지 | 공사현장 표지 설치 | 건설산업기본법 제42조 제1항 및 제2항
|  |  |  | 공사명, 발주자, 건설사업관리자, 공사감독자 및 수급인과 주요 하도급수급인의 명칭, 공사기간 등 명시 | 국토부
|  | 가설공급설비 | 가설전기 | 사용예정 장비의 부하량을 고려하여 용량 산정 | 조달청
|  |  |  | 가설케이블은 작업에 지장이 없도록 외각 울타리를 이용하여 포설 | 조달청
|  |  |  | 가설분전반 배치는 공종간 협의를 통해 위치 결정 | 조달청
|  |  |  | 옥외에 설치하는 분전반은 방수구조 설치 | 국토부
|  |  |  | 가설전기 안전사고 방지조치 사례 | 3. 사례
|  |  | 가설조명 | 작업장의 조명은 20 lx 이상의 조도 유지 | 국토부
|  |  |  | 외부발판과 적치구역의 조명은 일몰 후 보안을 위해 10 lx의 조도 유지 | 국토부
|  |  |  | 통로구간은 통행 안전확보를 위해 최소 10 lx 이상 유지 | 국토부
|  |  |  | 내부 작업장의 조명은 일몰 후 보안을 위해 3 lx의 조도 유지 | 국토부
|  |  |  | 직접 작업을 행하는 장소의 조명은 70 lx 이상 유지 | 국토부
|  |  |  | 전원에서 배전반까지의 배선에는 조명용 제어반과 램프 갖출것 | 3.3.2
|  |  |  | 개폐회로 스위치 설치 | 3.3.2
|  |  |  | 필요시 옥외보안등 설치 | 3.3.2
|  |  | 가설 냉난방 | 각 절에 명시된 작업조건 유지위해 냉난방설비 설치 및 유지관리 | 3.3.3
|  |  |  | 개별 시방에 명시되지 않은 경우 시공구역의 대기온도는 10 ℃ 이상 유지 | 국토부
|  |  | 가설환기 | 적정 환기용량 여부 사전 검토
|  |  | 가설전화 및 통신 | 수급인 및 공사감독 사무실 등 공사 착공 전 설치 | 3.3.5
|  |  |  | 통신선로는 조명설비 및 기타 작업용 동력선과 별도 분리된 위치에 설치 | 국토부
|  |  |  | 통신설비는 비상시를 대비한 예비통신설비 함께 설치 | 국토부
|  |  | 가설상수시설 | 동결방지를 위해 임시단열 또는 동결방지 밸브 설치 | 3.3.6
공사용수로 사용시 식수불가 경고 표시
|  |  |  | 사용완료 후 관정 폐쇄 | 관정폐공 시방서
|  |  | 가설하수시설 | 유지관리 및 위생상태 유지 | 3.3.7
|  |  | 가설현장배수 | 토사유출 최소화를 위해 가배수로 및 침사지 등 설치 | 3.3.8
|  | 현장보안시설 | 가설방호울타리 | 대중통행 및 기존건물 출입구 주변 바리케이트 및 지붕이 있는 보도 설치 | 3.4.2
보존수목 존재시 가설방호울타리 설치
|  |  | 가설울타리 | 미관 및 풍하중을 고려한 구조계산을 통해 견고하게 설치 | 조달청
|  |  |  | 휀스 높이는 1.8m이상 설치 | 국토부
|  |  |  | 공사장 부지 경계선부터 50m이내에 주거, 상가건물 있을 시 높이 3m이상 설치 | 국토부
|  |  |  | 휀스 하단 틈새는 걸레받이 또는 콘크리트 등 으로 밀실 시공 | 조달청
|  |  |  | 가설울타리 검토 및 시공 사례 | 4. 사례
|  |  | 가설방음벽 | 가설방음벽의 설치 위치, 높이 및 성능은 소음진동관리법의 생활소음 진동의 규제기준 준수 | 생활소음진동의 규제기준
|  |  |  | 가설방음벽 설치구간의 지하매설물 등의 유무 확인 | 국토부
|  |  | 가설게이트 | 전주, 가로등, 가로수 등의 출입에 지장을 주지 않는 곳에 게이트 설치 | 조달청
|  |  |  | 전면 도로폭에 의한 진입각도를 확인한 후 폭 결정(최소 4.5m) | 조달청
|  |  |  | 통행차량의 적재높이를 고려하여 출입문의 높이 결정 | 조달청
|  |  |  | 효율적인 인원의 출력관리를 위한 별도 출입문 설치 검토 | 조달청
|  |  |  | 출입문 주변 물청소가 가능한 시설 설치 | 조달청
|  |  | 분진방지망 | 분진방지망 설치 기준 | 3.4.4분진방지망설치
|  |  |  | 분진방지망 설치 사례 | 10. 사례
|  | 양중장비 | 크레인 공통사항 | 안전장치 제거 후 운전 금지
초속 10 m/sec 이상의 강풍시 작업 중지
|  |  | 타워크레인 | 7층 이상시 타워크레인 설치 및 운용
|  |  |  | 타워크레인 작업반경 등을 고려한 배치계획 및 설치 절차 | 5. 사례
|  |  |  | 현장여건을 반영하여 지지방식 검토 | 6. 사례
|  |  |  | 방호시설 및 하부 우수유입 등 안전관리 | 7. 사례
산업안전관리공단 완성검사 후 사용 및 정기적(6개월) 검사
최대 순간풍속이 10m/s를 초과시 설치·점검·수리 또는 해체작업 중지
최대 순간풍속이 20m/s를 초과하는 경우 운전 중지
작업계획서 내용을 작업근로자에게 주지
|  |  |  | 구조계산서에 따라 기초 시공 | 조달청
|  |  |  | 텔레스코핑 작업 전 균형유지, 작업 중 일체의 타작동 금지 | 조달청
산업안전관리공단 완성검사 후 사용 및 정기적(6개월) 검사
|  |  | 트럭크레인 | 4-6층은 트럭크레인 운용
|  |  |  | 양중작업 중 전도방지를 위한 지지대를 충분히 설치 | 국토부
|  |  | 리프트 | 4층 이상시 각 동별로 인화겸용 리프트 설치 | 3.5.3
|  |  |  | 리프트 배치계획 및 설치 절차 | 8. 사례
산안법에 승인된 리프트 확인, 충분한 용량 확보
리프트 받침은 콘크리트로 하고 견고히 고정
마스트 지지는 최하층은 6 m 이내에 설치(중간층은 18m이내 마다 설치)
최상부층은 반드시 마스트 지지
지상 방호울은 1.8 m 높이까지 설치
횡력보강은 4개소 이상, 보강지선은 와이어로프로 설치
|  |  |  | 권과방지 장치 및 리미트 스위치 등 안전장치의 정상작동 여부 확인 | 조달청
접지여부 확인
|  |  |  | 리프트 안전시설물 설치 등 우수 및 미흡 사례 | 9. 사례
산업안전관리공단 완성검사 후 사용 및 정기적(6개월) 검사
|  | 철거 | 가설시설물 | 준공검사 전 가설시설물 철거 및 원상복구
| 품빌관리 | 품질관리 | 품질기준 | 품질관리를 위한 주요 검토 및 확인 사항(관리자 참고) | (조달청)검토확인
가설 시설물 재료는 피복재를 포함하여 부식, 변형, 균열이 없는 재료 사용
|  |  |  | 가설울타리용 부속자재는 산업안전보건법 제34조∼35조에 적합한 자재 사용 | 산업안전보건법
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고기준 | 관련법규 | 산업안전보건법 제33조 내지 제36조의2 및 동 법 시행규칙 제46조 | 산업안전보건법
|  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제36조 내지 제38조, 제42조, 제141조, 제142조 | 산업안전보건법
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 212005 현장가설시설물 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 212010 건설지원장비 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 212015 환경관리시설 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217005 안전시설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217010 추락재해 방지시설 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217015 낙하물재해 방지시설 | 시방서
|  |  |  | [조달청] 가이드시방서 및 시방서 작성 양식 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 20520 가설시설물 설치 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설사무소 | 공무관리 | 제출물 | 인/허가 제출물 | 가설건축물 설치 신고 필증(신고일+2이내) | 건축법 제20조 |  |  | D
|  |  |  | 가설식당 영업신고 필증(신고일+2이내) | 식품위생법 제37조 4항 | 식품위생법 시행령 제25조 제1항 |  | D
|  |  | 가설사무소 설치계획서 | 가설사무소 위치도 | 1.3.2 |  |  | D-15
|  |  |  | 가설사무소 배치도 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 유지관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 시설물별 관리계획 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 일일점검에 관한 계획 |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 준비 | 가설건축물 신고 | 가설건축물 설치 및 가설식당 영업 신고(필증 제출) | 1.6
|  |  |  | 가설사무소 위치, 규모, 비품, 보안 등 사전 검토 | 3.1
사무실내 부지가 없을 경우 인근 부지 또는 인근 사무소 임차
|  | 가설사무실 | 사전참조 | 가설사무실 설치 검토 및 시공 사례 | 1. 사례
|  |  | 부지정지 | 가설건축물 부지 정지 및 기초콘크리트 타설
|  |  | 설치시기 | 공사착공 후 30일 이내 설치 완료 | 3.3
설치완료 전 임시 컨테이너 등 사용
|  |  | 사무공간 | 소장실, 감독/감리자실 , 숙직실, 회의실 | 3.3.2
휴게실, 탕비실, 샤워실 기타 부속실
|  |  | 사무시설 | 전화, 인터넷, 소요전력 인입 및 전기관련 시설
냉, 난방 시스템, 화재예방 및 환기시설
식음용 급수시설, 급배수관로 및 관련시설
수세식 화장실, 샤워시설 및 관련시설
판넬형태 현황판
|  |  | 사무비품 | 가설사무실 설치면적 및 비품 설치 기준 참조 | 설치면적및 비품 참조
|  |  | 부대시설 | 상황실, 분양홍보실, 체력단련장
|  |  | 보안시설 | 무인경비 시스템, CCTV 및 안내 표지판 설치 | 2. 사례
|  | 기타시설 | 복지시설 | 근로자 근무환경 개선시설 | 근로자복지시설
|  |  |  | 근로자 휴게소 비품 기준 | 근로자휴게소비품기준
|  |  |  | 복지시설 설치 검토 및 시공 사례 | 3. 사례
|  |  | 부대시설 | 주차장은 쇄석자갈 포설, 장애인용 및 외빈용 주차공간 확보
가설건물 주변 국기게양대 설치, 잔디식재 및 화단 조성
|  | 철거 | 가설물 철거 | 공사완료 후 가설물 철거 및 잔재처리, 바닥면 원상복구
| 품질관리 | 품질관리 | 현장품질관리 | 가설숙소는 자재는 불연성 자재 사용
감독자 사무실의 바닥재는 물청소가 가능한 재질 사용
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 사진촬영
|  | 참고기준 | 관련법규 | 건축법 제20조(가설건축물) | 건축법 제20조
|  |  |  | 식품위생법 제37조 4항, 동법 시행령 제25조 제1항 | 식품위생법 제37조 4항
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 447015 가설사무실 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 20521 가설사무소 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
공사현장 표지 | 공무관리 | 제출물 | 안내시설물 설치계획서 | 설치 할 안내시설물 종류 | 3.1 |  |  | D-30
|  |  |  | 설치기간, 위치, 규격, 재질, 조명기구 설치계획 |  |  |  | D-30
|  |  |  | 시공상세도, 풍압 등을 고려한 안정성 검토 |  |  |  | D-30
|  |  |  | 청소 등 유지관리 계획 |  |  |  | D-30
|  |  | 현장펜스 설치계획서 | 펜스 디자인 평면도(지자체 홍보 CI 반영시 포함) |  |  |  | D-30
| 시공관리 | 시공 | 설치기준 | 건설공사 표지의 게시(공사명, 발주자, 시공자, 공사기간 등) | 건산법 제42조 | 건설공사현황
|  |  |  | 가설시설물 설치계획에 따라 정해진 위치에 설치 | 3.2
하도급 관련 안내판은 현장출입구, 사무실, 식당 등 보기 쉬운 장소에 설치
안전보건 표지 및 작업안전 수칙 설치
매월 4일은 안전 및 환경점검의날 현수막 설치
설치된 표지는 기상작용에 의한 비틀림, 변형 및 파손 없을 것
|  |  |  | 동별 책임시공안내판(주택) 설치기준 | 책임시공안내판
|  |  | 유지관리 | 표지 및 펜스의 오염, 훼손을 예방하고, 정기적으로 청소 실시 | 3.3
풍압에 의한 현장펜스 전도 예방을 위해 점검(일간, 월간)
변형 및 파손된 안내시설물은 즉시 수리하거나 교체
|  |  | 철거 | 공사완료후 철거 및 잔재 청소 | 3.4
| 품질관리 | 참고기준 | 관련법규 | 건설산업기본법 제42조 | 관련법령
|  |  | 관련 KS | KS D 3506 - 07 용융 아연 도금 강판 및 강대
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 20522 공사현장 표지 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설흙막이 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | (어스앵커 시공 시) 어스앵커 및 부속자재 제품자료, 제품시방서, 설치지침서, 품질보증서 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재신고 | 엄지말뚝, 띠장, 강널말뚝, 잭, 토류판, 강선, 앵커헤드, 쐐기, 좌대, 그라우트 재료 |  |  |  | D-15
|  |  | 자재견본 | 앵커헤드, 쐐기, 강선, 지압판, 패커 등의 구조 및 특성을 파악할 수 있는 견본품 |  |  |  | D-15
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  |  | 가설흙막이 계획(부재재질, 배치, 치수, 설치시기, 시공순서, 방법, 장비계획 및 안전시설 설치계획 등) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 설계검토 보고서(도면과 현장조건 상이시 수정도면, 계산서, 검토서, 시방서 등) |  |  |  | D-15
|  |  |  | 계측계획, 계측자료 및 후속조치 | 작성기준 |  |  | D-15
|  |  | 시공상세도 | 가설 흙막이공 시공상세도면 작성 목록 | 작성목록 |  |  | D-15
|  |  |  | 흙막이공 설치위치 및 인접 시설물과의 공간관계 |  |  |  | D-15
|  |  |  | 강재의 용접, 볼트이음, 지지방식(앵커, 버팀대) 등의 시공상세도 |  |  |  | D-15
|  |  | 시험성적서 | (어스앵커 시공 시) P.C강선의 품질시험성적서 | 31510 1.5.5 |  |  | D-15
|  |  | 보고서 | (어스앵커 시공 시) 그라우팅 배합설계 보고서 | 31510 1.5.5 |  |  | D-15
|  |  |  | (어스앵커 시공 시) 그라우팅 시험주입 보고서 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (어스앵커 시공 시) 인장시험 보고서 |  |  |  | D-15
|  |  |  | (어스앵커 시공 시) 시공 보고서(천공 보고서, 그라우트 보고서, 인장 보고서) |  |  |  | D-15
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공자격 | 흙막이 공사 전문업체로서 3년 이상 실무경험이 있는 작업자 배치 | 1.6.1
|  |  | 매설물보호 | 지장물 조사(공사착수 전 매설된 각종 관로 등을 조사하여 보고서 제출) | 1.7.1
관계기관 협의(지장물 조사 결과, 이설, 방호 및 철거 필요시 관리자 또는 소유자와 협의)
시설물 보호(지장물 이설, 방호 철거시 타 작업 및 시설물 파손 주의)
|  |  | 공사전협의 | 관련 공정과 작업이 서로 지장되지 않도록 공사전 협의
|  |  | 사전조사 | 공사착수 전 기존구조물 또는 인근가옥 등의 연경도, 균열상태, 폭, 노후정도 등 조사 및 기록 | 3.1
균열부 위치표시, 폭 및 길이가 판독 되도록 스틸테이프 등을 대고 사진촬영
공사중 균열진행 여부를 확인하기 위해 관리, 관찰 및 기록
|  |  | 공사준비 | 인근 주민, 건물주에게 공사 계획 설명 및 사전조사 사항을 소유주에게 확인
지하 매설물 이설, 방호, 철거 등 보호 및 보강 조치
|  | 시공일반 | 공통사항 | 말뚝 중심과 본 구조물 외벽 간의 거리는 검측에 필요한 여유(95㎝ 이상) 확보 | 3.3.1
엄지말뚝의 항타, 천공 및 세우기 작업 시 수평 및 수직 유지
가시설 주위는 배수시설 설치 등 지표수가 유입되지 않도록 대책 수립
지반 이완 및 침하 우려 시, 건물의 균열이나 침하 방지를 위해 그라우팅 등 보강 조치
말뚝 이음 시 그 이음의 위치가 동일 높이에서 시공되지 않도록 유의
말뚝 이음은 전단면 맞대기용접 또는 이음판을 이용한 연속필렛 용접
|  |  |  | 굴토된 토사는 흙막이 가장자리부터 터파기 깊이의 2배 이상 떨어진 장소로 반출(토압 및 편압 방지) | 3.8
암반 굴토 시 충격, 진동이 없는 파쇄공법 선정으로 흙막이 부재에 손상 방지
|  | 엄지말뚝공법 | 항타방식 | 말뚝 타입길이는 N치를 기준으로 결정된 길이므로 항타결과 지지력 부족시 타입길이 연장 | 3.4.1
말뚝의 항타는 연속적으로 타입하되, 반드시 소정의 심도까지 근입
말뚝의 시공허용오차 최대경사 : 1/100~1/200 이내
말뚝의 시공허용오차 최대변위 : 100㎜ 이내
말뚝이 허용오차 한계를 벗어난 부위는 재시공(비용은 수급인 부담)
|  |  | 천공방식 | 천공 깊이, 직경 및 간격 등은 도면에 명시된 대로 정확히 시공 | 3.3.3
천공작업 후 즉시 말뚝을 관입하고, 슬라임부 최소 1m까지는 소요깊이까지 도달하도록 관리
천공면 상단부 붕괴 우려시 케이싱 설치로 천공면 보호
천공경이 말뚝보다 큼으로서 발생하는 타입 시의 좌굴에 유의
|  |  | 토류판 설치 | 굴착의 진행에 따라 즉시 토류판을 H형강의 플랜지 사이 홈에 시공 | 3.4.3
토류판 사이에 틈이 없도록 수평하게 설치
토류판과 파낸면 사이의 공극은 모래나 흙 등으로 밀실 채움
|  | 강널말뚝 | 시공일반 | 강널말뚝은 단단한 지지층 또는 도면에 명시된 깊이 까지 항타 | 3.5
각 말뚝은 연속적인 차수벽을 형성하도록 전 길이에 걸쳐 인접한 말뚝과 맞물리게 시공
지하수 유출로 피해 우려시 연결부에 지수재를 사용하여 차수성 확보
모래지반의 경우는 사수식을 병행하더라도 최종 1∼2m는 직접 항타
정착공을 시공하는 경우 각 정착공이 고르게 작용하도록 조임
|  | 강재 흙막이 | 버팀대/띠장/받침대 | 버팀대, 띠장, 띠장받침대 등은 굴착의 진행에 따라 즉시 설치 | 3.6.1
만곡변형의 허용치는 국토해양부 제정 도로교설계기준의 해당조항의 규정치 이내로 관리
잭(jack)은 정확한 위치에 설치하고, 버팀대에 소정의 축력이 작용되도록 충분히 조임
버팀대의 설치각도는 토류벽에 직교되고, 부재축이 일치되도록 설치
버팀대, 띠장, 띠장받침대 등은 엄지말뚝에 확실히 고정하고, 이음부 연결 철저
각 엄지말뚝에 하중이 분배 전달 되도록 띠장과 엄지말뚝 사이 간격 발생시 간격재 채움
잭의 가압은 정해진 압력의 0.2배 마다의 반복하중을 단계적으로 가압
가압 중 부재의 변형유무를 검사하고, 매 공정마다 기 시행 부재의 변형유무 검사
검사성과를 공사 완료 시까지 기록, 보관
|  |  | 강재 용접 | 현장용접시 용접부위 이물질 제거 및 건조
용접 방법은 아크용접하고, 하향 용접을 원칙으로 하며 이음부 결함에 유의
용접봉은 기준에 적합한 알루미나이트계 또는 저수소계 사용
용접두께는 용접모재의 최소 두께보다 큰 것을 원칙
|  |  | 볼트/너트 접합 | 볼트 구멍은 부재의 표면에 직각으로 하고, 기울기 허용한도는 1/20 이내
|  |  |  | 볼트구멍 치수가 도면에 언급 없을 경우의 기준 | 치수기준
볼트는 조임후 나삿니가 최소 3개정도 너트 밖으로 내민 길이의 것 사용
볼트조임은 와셔를 사용하여 진동 등에 의해 이완되지 않도록 충분히 조임
|  | 어스앵커 | 사전조사 | 자유장과 정착장은 토지경계내 시공하고, 사유지 침범시 토지소유주 사전 동의
|  |  | 천공 | 천공직경은 앵커체(Anchor Body) 직경 + 2.5㎝를 기준 | 3.7.1
천공각도는 설계도서에 명시된 각도를 정확하게 유지
붕괴가 우려되는 토질구간(여성토, 흐트러진 토사구간 등)에는 케이싱 삽입
천공 깊이는 설계도에 따르되, 소요 천공 깊이보다 최소한 0.5m 이상 더 천공
어스앵커의 정착부는 활동파괴선 밖에 위치하도록 시공
천공 후 지하수 용출시 고압력 그라우팅으로 프리그라우팅 후 재천공
천공보고서를 매 천공마다 작성하고, 정착장의 신뢰도 및 Pulling‐out에 대한 신뢰도 확인
천공작업 중, 지하수 깊이, 천공속도, 공내 세척시간, 용수, 지반상황 등을 기록, 보관
|  |  | 앵커체 제작 | 강선의 절단은 설계길이(자유장 + 정착장)에 긴장 및 정착을 위한 여유장(1m)을 가산하여 절단 | 3.7.2
자유장과 정착장으로 분리되는 지점에 패커 설치
정착장 부위는 각 강선과 그라우팅 호스를 스페이서(간격 약 1m)와 꺾쇠(Clamp)를 이용하여 조립
|  |  | 앵커체 삽입 | 앵커체의 삽입은 천공완료 후, 구멍의 붕괴를 막기 위하여 즉각 실시 | 3.7.3
잉커체 삽입 시 몸체의 위치는 홀의 중앙에 위치
소요길이까지 삽입 후, 지지대를 설치하여 앵커체를 공 내에 부유
|  |  | 패커 | 정착부의 고압그라우트의 유출 방지를 위해 정착부와 자유장 사이를 밀실하게 막을 수 있도록 설치 | 3.7.4
|  |  | 자유장 및 정착장 | 자유장의 길이는 설계도서를 기준으로 하되, 토질정수 확인 및 설계깊이 이상 시공 | 3.7.5
자유장의 길이는 최소 두부에서 4.5m 이상, 파괴선 밖으로 2.0m 이상 설치
|  |  | 그라우팅 | 주입작업 전 시험주입 실시(주입압력, 겔(Gel)화 시간, 주변지반 영향, 손실량 등 파악) | 3.7.6
그라우팅은 천공경의 끝부분부터 시작하여 공 내부의 공기와 지하수를 바깥으로 배출
그라우팅은 수맥암반 앵커인 경우 0.5∼1Mpa{5∼10㎏f/㎠}의 압력 그라우팅으로 실시
그라우팅 작업 시 책임기술자가 그라우팅의 배합, 수량, 그라우팅 압력 등을 기록하여 보존
|  |  | 강선인장 | 앵커 인장 전 인장순서, 인장력, 신장력의 계산에 의한 예측 등을 설정 | 3.7.7
P.C강선의 인장시기는 그라우트를 완료하고 소정의 강도 확인 후 실시
P.C강선의 인장 시, 앵커정착 헤드면과 P.C강선은 수직을 유지하여 편심응력에 의한 강선파단이 없도록 유의
압력계를 통해 설계인장력 확인
앵커의 인장 시 잭의 뒤편에 안전을 고려하여 작업원의 접근을 금지
인장 시에는 인장력에 따른 신장량을 소정의 양식에 의하여 기록 후 제출
|  | 시험 | 인발시험 | 필요시 시험앵커를 설치하여 인발함으로서 마찰저항 정도를 확인 | 3.9
|  |  | 인장시험 | 필요시 실제앵커에 대하여 인장단계별 늘음량 확인
|  |  | 확인시험 | 모든 앵커에 대하여 최종 늘음량 측정
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 가설 흙막이 자재 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 어스앵커 품질기준 | 품질기준
|  |  | 품질시험 | 품질시험 및 검사기준(어스앵커) | 시험기준
|  |  | 현장품질관리 | 계측관리로 전반적인 거동상태를 장기적으로 점검, 관측 및 측정 | 3.10
필요에 따라 재긴장, 긴장력 완화 및 앵커 증설 등 적절한 조치
연약지반 굴착 시 앵커설치 전 중앙부의 과도굴착을 금지
인장 시 배면도로 피해여부 및 주변 앵커상태 관찰
인장 시 띠장의 휨발생 여부 관찰
앵커홀에서 지하수가 과다하게 배출되지 않도록 차수 조치
점성토 및 느슨한 사질토 지반은 장력감소를 대비하여 재인장용 잭을 설치할 수 있는 길이를 남기고 절단
볼트구멍의 천공은 드릴머신(drilling machine)을 사용(산소용접기 사용금지)
|  | 허용오차 | 시공허용오차 | 엄지말뚝 최대경사 : 1/100~1/200 이내
엄지말뚝 최대변위 : 100㎜ 이내
|  | 공사기록 | 사진촬영 | 공사사진 촬영대상 부위 | 촬영부위
|  | 참고기준 | 관련법규 | 도로교 설계기준(국토해양부)
도로법(도로점용규칙)
건설산업기본법
산업안전보건법(근로자안전관리규칙, 근로보건관리규칙)
환경정책기본법
도로교통법
|  |  | 관련 KS | KS B 0885 수동용접기술 검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준
KS B 1002 6각볼트
KS B 1010 마찰접합용 고장력 6각볼트, 6각너트, 평와셔의 세트
KS B 1012 6각너트
KS D 3503 일반구조용 압연강재
KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
KS D 3566 일반 구조용 탄소 강관
KS D 3780 철탑용 고장력 강관
KS D 3858 냉간 성형 강 널말뚝
KS D 7002 P.C 강선 및 P.C 강연선
KS D 7004 연강용 피복아크 용접봉
KS D 7006 고장력 강용 피복아크 용접봉
KS F 2414 콘크리트의 블리딩 시험 방법
KS F 2426 주입 모르타르의 압축 강도 시험방법
KS F 2432 주입 모르타르의 컨시스턴시 시험 방법
KS F 2433 주입 모르타르의 블리딩률 및 팽창률 시험 방법
KS F 4603 H형강 말뚝
KS F 4604 열간 압연강 널말뚝
KS F 8024 흙막이판
KS L 5201 포틀랜드 시멘트
|  |  | 관련기준 | [국토부 설계기준] 213000 가설흙막이 설계기준 | 설계기준
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 213000 가설흙막이 공사 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 116000 앵커 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 105000 계측 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 31510 가설흙막이 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설 비계/통로 | 공무관리 | 제출물 | 제품자료 | 납품자 제품자료 | 216005
설치 요령서
품질시험 성적서
|  |  | 시공계획서 | 시공계획서 작성 기준 | 작성기준
비계의 조립 및 해체 계획
지반의 침하방지 조치계획
과적재 하중에 대한 안전대책
안전시설 설치계획
로프의 결속방법, 별도의 구명줄 설치계획
|  |  | 시공상세도 | 관련된 상세를 포함한 비계 설치방법
사용재료에 대한 안전인증서
공인시험기관의 시험성적서
비계, 결속재료 등의 시공상세도
구조계산서
| 시공관리 | 시공전단계 | 시공자격 | 비계 조립 및 해체작업 근로자는 기능습득교육을 받은 자 또는 동등 이상의 자격을 갖춘 자
|  |  | 일반사항 | 작업발판, 통로 및 계단에는 75lx 이상의 채광, 조명시설 또는 휴대용 조명기구 사용
|  | 공통사항 | 지반 | 연약지반은 다지고 두께 45㎜ 이상 깔목 설치 또는 타설 조치 등(침하방지)
비계기둥 3개 이상을 밑둥잡이로 연결(받침 철물을 바닥에 고정시 생략 가능)
경사진 지반은 피벗형 받침 철물을 사용하거나 수평 유지
|  |  | 벽 이음재 | 간격은 벽 이음재의 성능과 작용하중에 의해 결정
벽 이음재는 수직재와 수평재의 교차부에서 비계면에 대해 직각으로 수직재에 설치
띠장에 부착된 벽 이음재는 비계기둥으로부터 30㎝ 이내에 부착
|  |  | 안전난간 | 추락의 위험이 있는 곳은 높이 90㎝ 이상의 안전난간 설치
중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면의 중간에 설치
난간 높이 1.2m 초과 시 수평난간대간 간격이 60㎝ 이하 되도록 중간 난간대 추가 설치
안전난간의 설치가 곤란한 곳은 안전방망 설치
안전난간과 작업 발판 사이에는 발끝막이판 설치(낙하물 방지망 설치 등의 경우 예외)
|  |  | 해체 및 철거 | 해체 및 철거는 시공의 역순으로 수평부재부터 차례로 해체
벽 이음재는 가능하면 나중에 해체
모든 벽 이음재를 한 번에 제거하지 말 것
모든 가새를 먼저 제거하지 말 것
모든 중간매개체와 발판 끝의 장선을 제거하지 말 것
모든 중간 난간대를 한 번에 제거하지 말 것
|  |  | 정기검사 | 비계기둥의 좌굴 여부 및 수직도 확인
비계 각 부분의 접속부, 교차부 결합 상태 및 클램프의 조임 상태 확인
비계에 설치된 각종 망의 결합 상태 확인
작업 발판에 최대 적재하중 초과여부 확인
안전난간 및 작업 발판의 탈락 여부 확인
|  | 강관 비계 | 비계기둥 | 비계기둥의 바닥은 깔목, 받침 철물을 사용하거나 견고한 기초 위 설치
비계기둥의 간격은 띠장 방향으로 1.5m 이상 1.8m 이하 설치, 장선방향으로는 1.5m 이하로 설치
기둥 높이가 31m 초과시 기둥의 최고부에서 하단 쪽 31m 까지는 강관 1개로 기둥 설치
기둥 높이 31m 이하의 부분은 좌굴을 고려하여 강관 2개를 묶어 기둥 설치
비계기둥 1개에 작용하는 하중은 7.0 kN 이내
비계기둥과 구조물 사이의 간격은 추락방지를 위해 30㎝ 이내로 설치
|  |  | 띠장 | 띠장의 수직간격은 1.5m 이하로 설치(첫 번째 띠장은 통행을 위해 2m 이내 설치)
띠장 연속 설치 시 겹침이음으로 할것(전용 강관 조인트 사용시 인정)
겹침이음 띠장 간의 이격거리는 순 간격이 10㎝ 이내로 하여 교차되는 비계기둥에 클램프로 결속
띠장의 이음위치는 각각의 띠장끼리 최소 30㎝ 이상 엇갈리게 시공
|  |  | 장선 | 장선은 비계의 내·외측 모든 기둥에 결속
비계기둥과 띠장의 교차부는 비계기둥에 결속하며, 그 중간부분은 띠장에 결속
장선의 수직간격은 1.5m 이하로 설치
작업 발판을 맞댐 형식으로 깔 경우, 장선은 작업 발판의 내민 부분이 10~20㎝ 되도록 설치
장선은 띠장으로부터 5㎝ 이상 돌출하여 설치
|  |  | 가새 | 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40~60° 방향으로 설치
가새는 기둥 또는 띠장에 결속하고 가새의 배치간격은 약 10m 마다 교차
가새와 비계기둥과의 교차부는 회전형 클램프로 결속
수평가새는 벽 이음재를 부착한 높이에 각 스팬(span)마다 설치하여 보강
|  |  | 벽이음 | 벽 이음재 배치간격은 수직방향 5m 이하, 수평방향 5m 이하로 설치
벽 이음 위치는 기둥과 띠장의 결합 부근으로 하며, 벽면과 직각이 되도록 설치
|  | 강관틀 비계 | 주틀 | 전체 높이는 원칙적으로 45m 초과 금지
높이 20m 초과 또는 중량작업 시 내력상 중요한 틀의 높이를 2m 이하 및 주틀 간격을 1.8m 이하로 설치
주틀의 기둥재 바닥은 받침 철물 또는 견고한 기초 위 설치
주틀의 바닥에 고저 차가 있을시 조절형 받침 철물을 사용 수평과 수직 유지
연약지반에서는 받침 철물의 하부에 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판 설치
주틀의 최상부와 다섯단 이내마다 띠장틀 또는 수평재 설치
비계의 모서리 부분에서는 주틀 상호간을 비계용 강관과 클램프로 견고히 결속
주틀의 개구부에는 난간 설치
|  |  | 교차가새 | 교차가새는 각 단, 각 스팬마다 설치
결속 부분은 진동 등으로 탈락하지 않도록 이탈방지 조치
일부 교차가새 제거시 수평재 또는 띠장틀 설치(벽 이음재 설치 단은 해체 금지)
|  |  | 벽이음 | 벽 이음재의 배치간격은 수직방향 6m이하, 수평방향 8m이하로 설치
|  |  | 보강재 | 띠장방향으로 길이 4m 이하이고, 높이 10m 초과시 10m 이내마다 띠장방향으로 보강틀 설치
보틀 및 내민틀(캔틸레버)은 수평가새 등으로 옆 흔들림을 방지할 수 있도록 보강
|  | 시스템 비계 | 수직재 | 수직재와 수평재는 직교되게 설치
연약지반에 설치시 다짐 후 두께 45mm이상 깔목 설치 또는 타설 등 침하방지 조치
시스템 비계 최하부 수직재는 받침 철물의 조절너트와 밀착되도록 설치
최하부 수직재와 받침 철물의 겹침길이는 받침 철물 전체길이의 3분의 1 이상
수직재와 수직재의 연결은 전용 연결조인트 사용
|  |  | 수평재 | 수평재는 수직재에 연결핀 등의 결합 방법에 의해 견고하게 결합
안전 난간의 용도의 상부수평재는 작업 발판면부터 90㎝ 이상에 설치
안전난간 높이가 1.2m넘을 시 2단 이상의 중간수평재를 설치하여 간격이 60㎝ 이하가 되도록 설치
|  |  | 가새 | 대각으로 설치하는 가새는 비계의 외면으로 수평면에 대해 40~60° 방향으로 설치
가새는 수평재 및 수직재에 결속
가새의 설치간격은 시공 여건을 고려하여 구조검토 실시 후 설치
|  |  | 벽이음 | 벽 이음재의 배치간격은 벽 이음재의 성능과 작용하중을 고려한 구조설계에 따름
|  | 이동식 비계 | 설치기준 | 비계의 높이는 밑면 최소폭의 4배 이하로 설치
|  |  |  | 주틀의 기둥재에 전도방지용 아웃트리거를 설치하거나 주틀의 일부를 구조물에 고정 | 1. 사례
작업이 이루어지는 상단에는 안전 난간과 발끝막이판을 설치
발바퀴에는 제동장치를 반드시 갖추고 이동할 때를 제외하고는 항상 작동
낙하물의 위험이 있을시 유효한 천장을 설치
|  | 달비계 | 설치기준 | 달비계 사용 및 설치기준 | 달비계 기준
달비계의 섬유로프는 꼬임이 끊어지거나 심하게 손상되거나 부식된 것은 사용 금지
달비계에 안전대 및 구명줄 설치
작업을 시작하기 전 달비계를 점검하고 이상발견 시 즉시 보수
|  | 말비계 | 설치기준 | 말비계 사용 및 설치기준 | 말비계 기준
|  | 브래킷비계 | 설치기준 | 브래킷 비계 사용 및 설치기준 | 브래킷비계 기준
|  | 가설통로 | 작업발판 | 작업발판 성능기준 | 2. 사례
높이 2m 이상으로 추락의 위험 있을 시 작업발판 설치
작업발판 폭은 40cm 이상, 재료 저장시 폭 60cm 이상으로 설치
작업발판은 2개이상 지지물에 고정하고 최대폭은 1.5m이내로 설치
작업발판을 붙여서 사용시 발판사이의 틈 간격은 3cm 이내로 설치
작업발판 겹침 사용시 겹침길이는 20cm 이상 확보
작업발판 위에는 통로를 따라 양측에 바닥에서 10cm 이상의 발끝막이판 설치
|  |  |  | 작업발판 설치 부적정 사례 | 3. 사례
|  |  | 작업계단 | 계단의 단 너비는 35cm 이상 동일 간격으로 설치 | 4. 사례
높이 7m 이내 마다와 계단의 꺾임 부분에는 계단참 설치
디딤판은 미끄럼 방지효과가 있는 것 사용
높이 1m 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간 설치
|  |  | 경사로 | 경사로 지지기둥은 3m 이내 마다 설치 | 5. 사례
경사로 폭은 90cm 이상, 인접 발판간의 틈새는 3cm 이내로 설치
경사로 보는 비계기둥 또는 장선에 클램프로 연결
발판을 지지하는 장선은 1.8m 이하의 간격으로 발판에 3점 이상 지지하도록 하여 경사로 보에 연결
발판의 끝단 돌출길이는 장선으로부터 20cm 이내
발판은 장선에 2곳 이상 고정하고, 이음은 겹치지 않게 맞대어 이음
발판널에는 단면 15×30mm 정도의 미끄럼막이를 30cm 내외의 간격으로 고정
경사각은 30° 이하로 설치
경사각이 15° 미만이고 발판에 미끄럼 방지장치 있을시 미끄럼막이 미설치 가능
높이 7m 이내마다와 경사로의 꺾임 부분에는 계단참 설치
추락방지를 위한 안전난간 설치
|  |  | 사다리 | 발판과 벽의 사이는 밀착되지 않게 적당한 간격을 유지
사다리 폭은 30cm 이상 확보
발 받침대 간격은 25~35cm 이내로 설치
벽면 상부로부터 60cm 이상의 여장길이 확보
고정 사다리 높이가 7m 이상시 바닥으로부터 높이가 2.5m 되는 지점부터 등받이울 설치
이동용 사다리의 길이는 6m 이내 일 것
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 작업발판, 작업계단, 경사로는 KS F 8012 또는 방호장치 의무안전인증기준에 적합한 제품
|  |  |  | 의무 안전인증 대상 확인 | 산업안전보건법 제34조
|  |  |  | 자율안전확인신고 대상 확인 | 산업안전보건법 제35조
|  |  | 현장품질관리 | 작업 개시 전, 검사표를 사용해 검사하고, 불량 혹은 이상 발견시 즉시 보수 및 교체
|  | 참고기준 | 관련법규 | 건설공사 안전관리 지침 | 지침
|  |  |  | 건설공사 품질관리 업무지침 | 지침
|  |  |  | 산업안전보건기준에 관한 규칙 | 규칙
|  |  |  | 방호장치 의무안전인증고시 | 고시
|  |  |  | 방호장치 자율안전기준고시 | 고시
|  |  |  | 추락재해방지 표준안전작업지침 | 지침
|  |  |  | 가설공사 표준안전작업지침 | 지침
|  |  | 관련 KS | KS F 8002 강관 비계용 부재
KS F 8003 강관틀 비계용 부재 및 부속철물
KS F 8013 조임 철물
KS F 8002 강관 비계용 부재
KS F 8003 강관틀 비계용 부재 및 부속철물
KS F 8011 이동식 강관 비계용 부재
KS F 8012 작업 발판
KS F 8013 조임 철물
KS F 8014 받침 철물
KS F 8015 강제 브래킷
KS F 8021 조립형 비계 및 동바리 부재
KS F 8012 작업 발판
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 216005 비계공사 일반 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 216010 비계 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 216015 작업발판 및 통로 | 시방서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 주요확인 내용 | 참고 | 확인 | 제출일 | 지연일
가설 안전시설 | 시공관리 | 낙하재해 방지 | 낙하물 방지망 | 낙하물 방지망 설치 기준 | 낙하물 방지망 설치 기준
|  |  |  | 낙하물 방지망 고정방식 검토 | 1. 사례
반입 또는 설치시점에 방망사 인장강도시험 실시
내민길이는 구체 외측에서 수평거리 2m이상, 수평면과의 각도 20°～30° 유지
갱폼의 경우 최상단 낙하물방지망 미설치
버팀대는 가로 1m이내, 세로 1.8m 이내의 간격으로 강관 등으로 설치
|  |  |  | 최하단은 2중망이나 방호선반 설치 | 2. 사례
|  |  |  | 측벽 및 코너부위 낙하물 방지망 연속되게 설치 | 3. 사례
그물코 크기는 20mm이하, 최하단은 그물코 3mm이하 망 추가 설치
낙하물 방지망의 이음은 15cm이상 겹침이음
낙하물 방지망과 비계 또는 구조체와의 간격은 25cm 이하
|  |  | 방호선반 | 낙하 위험이 있는 주출입구 및 리프트 출입구 상부 등은 방호선반 또는 15mm이상의 판재 등 설치
방호 선반의 설치 높이는 지상으로부터 10m 이내
방호 선반의 내민길이는 구조체의 최외측에서 수평거리 2m 이상
수평면과의 경사각도는 20~30° 정도로 설치
방호 선반 끝단에 수평면으로부터 높이 60cm 이상의 방호벽 설치(낙하물 튕김 방지)
방호선반 하부 및 양 옆에는 안전망을 설치
|  |  | 수직 보호망 | 수직 보호망을 구조체에 고정할 경우에는 35cm 이하의 간격으로 긴결 | 4. 사례
수직 보호망의 지지재는 수평간격 1.8m 이하로 설치
수직보호망의 고정 긴결재는 인장강도 981N 이상으로서 방청처리된 것
수직 보호망 설치나 이음은 수직 보호망의 금속고리구멍이나 테두리 부분에 설치
수직보호망 설치 및 동절기 보양천막 병행 사례
|  |  | 낙하물 투하설비 | 높이 3m 이상 장소에서 물체시 비산 등을 방지하기 위해 투하설비 설치
이음부는 충분히 겹쳐 낙하물이 이음부에서 나오지 않도록 유의
투하설비 최하부에는 표지판 및 울타리를 설치
|  | 추락재해 방지 | 안전방망 | 설치높이는 작업면으로부터 수직거리 10m이내로 수평 설치 | 설치예시도
안전방망의 중앙부 처짐(S)은 안전방망의 짧은 변 길이(N)의 12~18% 정도
길이 및 나비가 3m를 넘는 것은 3m 이내마다 같은 간격으로 결속
안전방망의 짧은 변 길이(N)가 되는 내민 길이(B)는 3m 이상
안전방망과 이를 지지하는 구조체 사이의 간격은 30cm 이하
안전방망의 이음은 75cm 이상 겹침
그물코 20mm 이하시 낙하물방지망으로 사용 가능
|  |  | 수직형 추락방망 | 반입 또는 설치시점에 방망사 인장강도시험 및 방염성시험 실시
벽체 등의 수직(높이)방향으로 75cm 이내마다 고정
바닥에는 길이방향으로 3m 이내마다 고정
양끝을 240 kg 이상의 힘으로 잡아당겨 견고하게 고정
수직방향으로 1.5m 이상 설치
용접작업 등 화재 우려가 있는 장소에서는 수직형 추락방망 사용 금지
|  |  | 안전난간 | 추락 우려가 있는 통로, 작업 발판의 가장자리, 개구부 주변, 경사로 등에 설치 | 5. 사례 | 6. 미흡사례
비계에 설치하는 안전난간은 비계기둥의 안쪽에 설치
상부 난간대는 바닥면, 발판 또는 통로의 표면부터 90cm 이상의 높이 유지
상부 난간대 높이 1.2m 이하시 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면 중간에 설치
상부 난간대 높이 1.2m 초과시 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치(0.6m이하)
발끝막이판은 바닥면 등으로부터 10cm 이상 높이로 설치
난간기둥의 설치간격은 수평거리 1.8m이내 설치
|  |  | 개구부 수평덮개 | 개구부 단변 크기가 20cm 이상인 곳에는 수평보호덮개 설치 | 7. 사례
수평보호덮개는 12mm합판과 45×45mm각재 등을 이용 또는 슬래브 철근을 연장 배근
철근 사용시 철근간격을 10cm 이하의 격자모양으로 배근
스토퍼는 개구부에 2면 이상을 밀착
|  |  | 리프트승강구안전문 | 안전문 측면에는 안전 난간 및 위험표지판 설치
여닫이문일 경우에는 여닫이 방향을 건물 내측으로 설치
리프트 승강구 안전문의 기둥은 구조체에 견고하게 고정
|  |  | E/V 개구부 난간틀 | 난간대는 2단 이상으로 설치 | 8. 사례
난간틀의 아래에는 10cm 이상의 발끝막이판 설치
상부 난간대는 바닥면으로부터 0.9m 이상, 1.5m 이하의 높이 유지
중간 난간대는 순 간격을 45cm 이내로 설치
엘리베이터 개구부용 난간틀에는 위험표지판 설치
|  |  | 접근방지책 | 지하구조물 터파기 부위, 공사용 장비의 작업구간 등 출입통제가 필요한 장소에 설치
수직방향 45cm, 90cm 위치, 수평방향 1.8m 이내의 간격으로 강관 등을 사용
|  | 기타재해 방지 | 가설피뢰침설비 | 피뢰설비는 동별로 시공
피뢰침의 보호각은 60° 이하, 지하에는 접지시설 설치
|  |  |  | 가설피뢰침은 전기공사 피뢰침 완료시까지 유지, 철거 전 감독자 확인 | 3.6.4
|  |  | 가설항공장애표시등 | 장애물 제한구역 외는 지표로부터 150m 이상 공동주택에 설치
장애물 제한구역 내는 지표로부터 60m이상 공동주택에 설치
타워크레인에 설치시 활용 가능
| 품질관리 | 품질관리 | 품질기준 | 낙하재해 방지 시설물 품질기준 | 품질기준
|  |  |  | 추락재해 방지 시설물 품질기준 | 품질기준
|  | 참고기준 | 관련법규 | 산업안전보건법 제33조 내지 제36조의2 및 동 법 시행규칙 제46조 | 산업안전보건법
산업안전보건기준에 관한 규칙
방호장치 의무안전인증고시
방호장치 자율안전기준고시
추락재해방지 표준안전작업지침
가설공사 표준안전작업지침
|  |  | 관련 KS | KS F 8002 강관비계용 부재
KS F 8016 방호 선반
KS F 8081 수직 보호망
KS F 8083 낙하물 방지망
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재
KS D 3504 철근 콘크리트용 봉강
KS F 8002 강관 비계용 부재
KS F 8011 이동식 강관 비계용 부재
KS F 8013 조임 철물
KS F 8017 안전 난간 기둥
KS F 8018 엘리베이터 개구부용 난간틀
KS F 8019 리프트 승강구 안전문
KS F 8082 추락 방호망
|  |  | 관련기준 | [국토부 표준시방서] 211000 가설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217005 안전시설공사 일반사항 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217010 추락재해 방지시설 | 시방서
|  |  |  | [국토부 표준시방서] 217015 낙하물재해 방지시설 | 시방서
|  |  |  | [조달청] 가이드시방서 및 시방서 작성 양식 | 시방서
|  |  |  | [LH전문시방서] 20520 가설시설물 설치 | 시방서